## Sheet1
Módulo | Requerimiento | Prioridad | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Comentarios/Notas | Dependencias | Versión del Sistema
Autenticación y Gestión de Usuarios | Login por tipo de usuario (Administrador, Cajera, Secretaria, Almacén) |  | DESARROLLADO
Autenticación y Gestión de Usuarios | Mostrar nombre del usuario y hora al iniciar sesión |  | DESARROLLADO
Gestión de Usuarios | Agregar, modificar y eliminar usuarios |  | DESARROLLADO
Gestión de Clientes y Proveedores | Registrar, editar y eliminar clientes |  | DESARROLLADO
Gestión de Clientes y Proveedores | Registrar, editar y eliminar proveedores |  | DESARROLLADO
Gestión de Productos y Servicios | Registrar, editar y eliminar productos o servicios |  | DESARROLLADO
Gestión de Productos y Servicios | Seleccionar productos y establecer precio manual en la venta de servicios |  | DESARROLLADO
Gestión Financiera | Consulta de movimientos financieros por fecha (ingresos y egresos) |  | DESARROLLADO
Gestión Financiera | Registro y consulta de gastos del día (por fecha o por día) |  | DESARROLLADO
Gestión Financiera | Desglose de ingresos y egresos |  | EN PROCESO
Gestión Financiera | Cobro por tarjeta de crédito en ventas de productos o servicios |  | EN PROCESO
Gestión de Inventario | Consulta de productos en inventario y su cantidad disponible |  | SIN INICIAR
Reportes y Gráficos | Generar reportes de ventas y movimientos financieros imprimibles |  | SIN INICIAR
Reportes y Gráficos | Visualización gráfica de ingresos mensuales |  | SIN INICIAR
Características Adicionales | Registro de gastos diarios y consulta detallada por fecha o día |  | SIN INICIAR
Características Adicionales | Selección de productos utilizados en servicios y precio manual |  | DESARROLLADO